## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Serviço de instalação de vidro temperado incolor 8mm por m², transparente com acabamento lapidado, resistência térmica e rígido para uso em JANELAS e PORTAS com estrutura em alumínio anodizado na cor branca LOCAL: Hall de entrada da Sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA), localizada na Avenida Junior Coimbra, Quadra 21, Lote 02, Loteamento Jaracaty, Renascença II, CEP 65075-370, São Luís/MA
ITEM | ETAPAS/ DESCRIÇÃO | TOTAL ETAPAS | 10 DIAS |  | 30 DIAS
|  | VALOR | VALOR | % | VALOR | %
1 | Instalação da estrutura em alumínio anodizado na cor branco, perfil em tudo retangular 10 x 50 | 55474.66 | 55474.66 | 100% | - | -
2 | Instalação de vidro temperado incolor 8mm por m², transparente com acabamento lapidado, resistência térmica e rígido para uso em JANELAS e PORTAS | 55474.66 | - | - | 55474.66 | 100%
TOTAL MEDIÇÃO |  | 110949.32 | 55474.66 | 50% | 55474.66 | 50%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 55474.66 | 50% | 110949.32 | 100%
São Luís/MA, 08 de fevereiro de 2023